

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТУРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 14.01.2025 г. № 19

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2025-2027 годы** |

В соответствии с Уставом Турковского муниципального района администрация Турковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2025-2027 годы согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Турковского муниципального района Бережного В.С.

**Глава Турковского**

**муниципального района А.В. Никитин**

Приложение к постановлению

администрации муниципального

района от 14.01.2025 г. № 19

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2025-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для разработки (дата и номер соответствующего нормативного акта)** | Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2025-2027 годы», постановление Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» |
| **Заказчик Программы** | Администрация Турковского муниципального района (далее – Администрация) |
| **Разработчик Программы** | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства комитета по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и имуществу администрации Турковского муниципального района (далее – управление ЖКХ) |
| **Исполнители Программы** | - Администрации Турковского муниципального района;- юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники (пользователи) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков (по согласованию). |
| **Цели Программы** | Целями Программы является:- повышение уровня благоустройства территории и комфортности проживания граждан, проживающих на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области (далее - Турковское муниципальное образование); |
| **Задачи Программы** | Основными задачами Программы являются:- разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства;.- повышение уровня проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями. |
| **Целевые показатели Программы (индикаторы)**  | - увеличение до 100 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу. |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Реализация Программы рассчитана на 2025-2027 годы в несколько этапов. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2025 - 2027 годы составляет 8 500 000 рублей, в том числе за счет средств:- местного бюджета – 0 рублей;- федерального бюджета – 8 330 000 рублей(прогнозно); - областного бюджета - 170 000 рублей(прогнозно);В том числе объем финансирования мероприятий по годам:2025 год 8 500 000 рублей, из них средств:- местного бюджета – 0 рублей;- федерального бюджета – 8 330 000 рублей(прогнозно);- областного бюджета – 170 000 рублей (прогнозно);2026 год 0 рублей, из них средств:- местного бюджета – 0 рублей;- федерального бюджета – 0 рублей(прогнозно);- областного бюджета – 0 рублей (прогнозно);2027 год 0 рублей, из них средств:- местного бюджета – 0 рублей;- федерального бюджета – 0 рублей(прогнозно);- областного бюджета – 0 рублей (прогнозно). |
| **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы** | - увеличение до 100 % количества благоустроенных общественных территорий от количества территорий, включенных в Программу;- благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с администрацией;- на основании результатов инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства;- предельная дата заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы: не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидии бюджетам городских округов и поселений области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 года № 449-П «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды»;- гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из областного бюджета, устанавливается в течение не менее 3-х лет. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В связи с ускоряющимся ритмом жизни и глобальной урбанизацией городов, естественный потенциал человека стремится к преодолению замыкания в жилой и производственной среде обитания. Население всеми силами стремится к комфортному отдыху в искусственно созданных или в естественных островках природы. Целью этого направления является создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей в Турковском муниципальном образовании путем организации и обустройства объектов уличной игровой, спортивно - развивающей, досуговой и естественной природной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности в условиях сложившейся жилой застройки. Для организации новых мест отдыха населения необходимо обустройство зон отдыха - рекреационные центры, которые включают в себя зоны активного и пассивного отдыха.

Благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории Турковского муниципального образования, включающих в себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объектов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика Турковского муниципального образования.

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественное старение твёрдых покрытий, малых архитектурных форм (далее - МАФ) и зелёных насаждений, некачественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонтных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели к тому, что существующее состояние благоустройства территории поселка не соответствует современным требования градостроительства и благоустройства. Твёрдые покрытия нуждаются в восстановлении, число существующих МАФ не отвечает потребностям населения.

При проведении работ по благоустройству территорий необходимо произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории. Разбивка цветников внесет ландшафтное разнообразие, придаст территории живой, красочный вид, а также обогатит и выделит существующий рельеф. Объекты озеленения необходимо обеспечить поливочной системой.

Общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная зона, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования для отдыха, занятий спортом и т.д.

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В ходе реализации муниципальной программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству, отобранных по результатам рейтингового голосования с участием горожан общественных территорий для организации комфортного отдыха и проведения досуговых мероприятий.

1. **Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Турковского муниципального образования и комфортности проживающих на ней граждан.

Основными задачами Программы являются:

- разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Турковского муниципального образования.

**3. Целевые показатели Программы**

Целевыми показателями программы являются:

- доля общественных территорий от общего количества требующих проведения мероприятий по обустройству - до 100 процентов в 2027 году.

**4. Прогноз конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы**

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются повышение уровня благоустройства территории Турковского муниципального образования за счет благоустройства общественных территорий.

Муниципальная программа реализуется в 2025-2027 годах.

**5. Механизм реализации Программы**

Программа представляет собой комплекс взаимно связанных технических и организационных мероприятий (раздел 8), осуществляемых органами местного самоуправления, объемы и источники финансового обеспечения представлены в разделе 9 к программе.

Определение подрядных организаций в целях реализации программных мероприятий осуществляется Администрацией по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2025-2027 годы, обеспечение возможности проведения голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация мероприятий Программы по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий.

**6. Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации**

**мероприятий Программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | **Риски изменения законодательства** |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Осуществление мониторинга измененияфедерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий, в соответствии с этим актуализация муниципальных правовых актов в сфере реализации Программы. |
| 2. | **Социальные риски** |
| 2.1 | Низкая активностьнаселения | Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и организаций в реализации проектов по благоустройству.Реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства Программы, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий. |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченностифинансовыми ресурсами мероприятий Программы | Своевременная корректировка мероприятий и целевых индикаторов (показателей) Программы, мониторинг исполнения условий предоставления субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета. |
| 4. | **Организационные и природно-климатические риски** |
| 4.1 | Несвоевременное принятиеуправленческих решений в сфере реализации Программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы.Общественный контроль за реализацией Программы. |
| 4.2 | Неблагоприятные погодные условия, так как работы носят сезонный характер |  |

 **7. Ресурсное обеспечение Программы**

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов. Комплекс мероприятий Программы формируется по статьям расходов по направлениям Программы.

 Исходя из минимальной потребности общий объем финансирования мероприятий Программы на 2025- 2027 годы составляет 8 500 000 рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 0 рублей;

- федерального бюджета – 8 330 000 рублей (прогнозно);

- областного бюджета - 170 000 рублей (прогнозно);

В том числе объем финансирования мероприятий по годам:

2025 год 8 500 000 рублей, из них средств:

- местного бюджета – 0 рублей;

- федерального бюджета – 8 330 000 рублей (прогнозно);

- областного бюджета – 170 000 рублей (прогнозно);

2026 год 0 рублей, из них средств:

- местного бюджета – 0 рублей;

- федерального бюджета – 0 рублей (прогнозно);

- областного бюджета – 0 рублей (прогнозно);

2027 год 0 рублей, из них средств:

- местного бюджета – 0 рублей;

- федерального бюджета – 0 рублей (прогнозно);

- областного бюджета – 0 рублей (прогнозно).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы уточняется ежегодно.

**8. Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района**

**Саратовской области» на 2025-2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Сроки реализации |  |
| Начало реализации | Окончание реализации | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства комитета по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и имуществу администрации Турковского муниципального района | 2025 | 2027 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий |
| 1.1 «Стадион в рп. Турки по адресу: Саратовская область, р-н Турковский, рп. Турки, ул. Ульяны Громовой, уч. 1 "Б"» (II этап) | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства комитета по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству и имуществу администрации Турковского муниципального района | 2025 | 2025 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика общественных территорий |

**9. Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Турковского муниципального образования Турковского муниципального района Саратовской области» на 2025-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам реализации (руб.) |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | всего | 8 500 000  | 8 500 000 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 8 330 000 | 8 330 000 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| 1.1 «Стадион в рп. Турки по адресу: Саратовская область, р-н Турковский, рп. Турки, ул. Ульяны Громовой, уч. 1 "Б"» (II этап) |  | всего | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 |
| Местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 8 330 000 | 8 330 000 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 |
| **Всего по программе: 8 500 000 рублей** |

 Приложение к

 муниципальной программе

**Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в**

**благоустройстве и подлежащих благоустройству, включенных в**

**государственную программу Саратовской области «Формирование**

**комфортной городской среды»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год выполнения работ |
| 1. | Стадион в рп. Турки по адресу:Саратовская область, р-н Турковский,рп. Турки, ул. Ульяны Громовой, уч. 1«Б» (II этап) | 2025 |
| 2. | Центральная площадь | 2025-2030 |
| 3. | Пешеходная зона по ул. Свердлова от строения № 5 до перекрестка с ул. Ленина | 2025-2030 |
| 4. | Пешеходная зона по ул. Макаренко отперекрестка с ул. Ленина доперекрестка с ул. Ульяны Громовой | 2025-2030 |
| 5. | Смотровая площадка | 2025-2030 |
| 6. | Пешеходная зона по ул. Больничнаяот д. № 6 до строения № 80 | 2025-2030 |